## Slide 1: H組經營團隊會議報告
鄭伯壎 組長
2024.05.28

## Slide 2
H 組業務能見度與缺口分析
衍生加值業務能見度
H 組進行中案件說明
H 組重大效益推動案例進度
報 告 內 容

## Slide 3
H組業務能見度與缺口分析
(暫定)企業收入目標51,694K(未稅)
單位：千元
【簽約數合計】 | 簽約數 | 努力中(50%) (負責人) | 認列數 | 【認列數合計】
累加：27,642K (53%) | 2,000 | 光田(數發部補助)(宗樺) | 2,000 | 累加：31,486K (61%)
簽約數：14,020K | 500 | 麗媚(醫材)(淑慧) | 500 | 認列數：12,020K
 | 300 | 麗媚(淑慧) | 300 | 
 | (850) | 馥悅(和欣) | (850) | 
 | (1,200) | 璽樂(和欣) | (1,200) | 
 | 2,670 | 東元(和欣) | 2,670 | 
 | 500 | 光田(復健中心)(明杰) | 500 | 
 | 5,000 | 凌網(毓瑩) | 3,000 | 
 | 1,000 | 巨鷗(文新) | 1,000 | 
累加：13,622K (26%) |  | 推廣中(60%) |  | 累加：19,466K (38%)
簽約數：4,600K | 1,500 | 欣辰(淑慧) | 1,000 | 認列數：3,600K
 | (1,000) | 旳蔓(和欣) | (500) | 
 | 1,600(1,200) | 高登(淑慧) | 1,600(1,200) | 
 | 500 | 星詠(增英) | 500 | 
累加：9,022 (17%) |  | 簽約中(90%) |  | 累加：15,866K (31%)
簽約數：2,393K | 95 | 合進製麵(淑慧) | 95 | 認列數：2,393K
 | 95 | 智齡 (耀泰) | 95 | 
 | 95 | 知多思 (耀泰) | 95 | 
 | 95 | 鴻鼎 (耀泰) | 95 | 
 | 285 300 | 榮騰、翔星、愛力思 (耀泰) | 285 300 | 
 | 1,428 1,500 | 芝程(增英) | 1,428 1,500 | 
 | 300 | 順盈(耀泰) | 300 | 
累加：6,629 (13%) |  | 已簽約 |  | 累加：13,473K (26%)
簽約數：6,629K | 1,500 | 振業(增英) | 1,150 | 認列數：4,279K
 | 5,000 | 泰陞(君彥) | 3,000 | 
 | 129 | 小額工服 | 129 | 
 |  | Backlog |  | 累加：9,194K (18%)
 |  | FY112 | 9,194 | 認列數：9,194K (18%)
( )內數字為IP收入
Notes: BP Backlog=振業230+三趨1,672+合勤1,759+中國佈道1,627+麗媚1,107+口渴米菇585+中華郵政2,210=9,189K
IP Backlog=晉弘600K
FY112_IP+BP_Backlog=9,789K

## Slide 4
【簽約數合計】 | 簽約數 | 努力中(負責人) | 認列數 | 【認列數合計】
累加：4,250K (41%) | 850 | 馥悅(和欣) | 850 | 累加：4,350K (42%)
簽約數：2,050K | 1,200 | 璽樂(和欣) | 1,200 | 認列數：2,050K
 |  | 推廣中 |  | 
累加：2,200K (21%) | 1,000 | 旳蔓(和欣) | 500 | 累加：2,300K (22%)
簽約數：2,200K | 1,200 | 高登(淑慧) | 1,200 | 認列數：1,700K
累加：0K |  | 簽約中 |  | 累加：600K (6%)
簽約數：0K | 6,280 | 慧保(松賓) | 6,280 | 認列數：0K
 |  | 已簽約 |  | 
 |  | Backlog |  | 累加：600K (6%)
 |  | FY112 | 600 | 認列數：600K
衍生加值業務能見度
(暫定)衍生加值目標10,374K(未稅)
單位：千元
Notes: Backlog=晉弘600

## Slide 5: H組簽約中/推廣中案件說明-1
 | 廠商 | 專案名稱 | 金額 (IP) | 簽約 時程 | 現況說明 | RD/推廣 窗口
已簽約 | 振業 (H100) | AIoT整合技術諮詢與場域驗證服務計畫 | 1,500 | 3/22 | 契約已用印 | 增英/耀泰
 | 泰陞 (H100) | 傷口敷料製造智慧化計畫 (產發署大帶小) | 5,000 | 3/31 | 契約已用印 | 君彥/耀泰
簽約中 90% | 順盈 (H000) | 智慧工廠及數位供應鏈升級計畫(產發署大帶小) | 300 | 5/31 | 合約簽訂中 | 東海/耀泰
 | 慧保 (H000) | 「醫起付平台服務」 讓與新創案 | (6,280) | 5/13 | 進入技轉中心送院長室簽核流程，待確認。 | 松賓/伯壎
 | 芝程 (H100) | 高齡照護機器人技術輔導案 (產發署高齡普惠場域輔導案) | 1,428 | 5/24 | 預計5/31完成用印 | 和欣/增英
 | 榮騰、翔星、愛力思(H000) | 復智樂檢測遊戲健管聯盟計畫 (產發署高齡普惠聯盟輔導案) | 285 | Q2 | 預計5/31完成用印 | 伯壎/耀泰
 | 鴻鼎 (H000) | 預防及延緩失能之 長者量力評估計畫 (產發署高齡普惠個案輔導案) | 95 | Q2 | 預計5/31完成用印 | 伯壎/耀泰
 | 知多思 (H000) | Good All Day顧好日照顧 線上課程與社群計畫 (產發署高齡普惠個案輔導案) | 95 | Q2 | 預計5/31完成用印 | 伯壎/耀泰
 | 智齡 (H000) | 智樂活據點樂齡活動 解決方案服務平台 (產發署高齡普惠個案輔導案) | 95 | Q2 | 預計5/31完成用印 | 伯壎/耀泰
 | 合進製麵 (H100) | 養生低GI關廟麵AI 智能祈福食譜輔導計畫 (產發署高齡普惠個案輔導案) | 95 | Q2 | 預計5/31完成用印 | 淑慧/珮君
單位：千元(未稅)

## Slide 6: H組簽約中/推廣中案件說明-2
 | 廠商 | 專案名稱 | 金額 (IP) | 簽約 時程 | 現況說明 | RD/推廣 窗口
推廣中 60% | 高登 (H100) | 銀髮族虛擬擴增實境肌力與平衡鍛鍊(高齡普惠補助案) | 1,600 (1,200) | Q2 | 4/25審查，待審查結果。 | 淑慧/耀泰
 | 星詠 (H100) | 整合生成式AI全方位照顧 旅程計畫(高齡普惠補助案) | 500 | Q2 | 5/8審查，待審查結果。 | 增英/耀泰
 | 欣辰 (H100) | 智慧藥局一站式銀髮族精準照護補給站(產發署CITD) | 1,500 | Q2 | 3/14完成提案送件，待PO資格審查結果。 | 淑慧/耀泰
 | 旳蔓 (H100) | 智慧化產後護理服務系統 | (1,000) | Q3 | 5/23與業主暨供應商con call討論進度 預計7/1試營運 | 和欣/耀泰
單位：千元(未稅)

## Slide 7: H組努力中案件說明-3
 | 廠商 | 專案名稱 | 金額 (IP) | 簽約 時程 | 現況說明 | RD/推廣 窗口
努力中 50% | 凌網 (H200) | 郵政會員平臺系統建置專案 | 5,000 | Q3 | 4/18正式公告，5/20投標 | 溥辰/毓瑩
 | 巨鷗 (H200) | 文化部花蓮文創園區BOO | 1,000 | Q3 | 5/9投標，預計進行第二次審查 | 文新/碧蓮
 | 麗媚 (H100) | 腦波調控解憂智能促參平台 (優勢與利基醫材產品技術輔導-醫材產品國外市場上市申請) | 500 | Q2 | 3/29產發署報告，待審查結果。 | 淑慧/耀泰
 | 璽樂(H100) | 智慧化產後護理服務系統 | (1,200) | Q2 | 5/8與SI討論業主需求 | 和欣/耀泰
 | 馥悅(H100) | 智慧化產後護理服務系統 | (850) | Q2 | 3/6提供報價，待業主回覆 | 和欣/耀泰
 | 東元 (H100) | 智慧化產後護理服務系統 | 2,670 | Q3 | 4/12提供報價，含代購硬體 | 和欣/耀泰
 | 光田 (H200) | 銀光行動遊樂園 (數位部高齡科技補助案) | 2,000 | Q4 | 團隊組成: 光田及仁馨相關公司、東海大學吳旻寰老師(工作室)、飛絡力 預計五月提出計畫書 | 宗樺/碧蓮
 | 光田 (H200) | 中風上肢復健數位方案 (導入光田復健中心) | 500 | Q3 | 4月光田復健場域需求評估 5月IRB規劃申請、9月導入 預計9月 IP授權 | 蔡博/俐穎
單位：千元(未稅)

## Slide 8
Thank you

## Slide 9: 附 件

## Slide 10: H組重大效益推動案例進度(1/3)
1 | 重大效益 |  | 發展/推動進度
遠距醫療與健康照護 | Objective | 打造全國性遠距居家醫護服務系統與解決方案(iMAS)，成為健保署遠距居家醫療標準系統，帶動醫材(Device) + Smart Gateway +醫咖go (Solution)+系統平台一條龍產業鏈，協助實現在地成功老化。 | 4/16 服科中心偕同院企研處胡紀平副處長等前往健保署，對石崇良署長、龐一鳴副署長、張禹斌主秘等主管，展示討論iMAS於遠距居家醫療之應用，石署長建議：未來遠距醫療會以醫師在醫院、居家或機構端則是醫事人員，醫事人員現場進行檢測(例如：手持式超音波)，醫師遠端即時視訊看診，看診後，查詢雲端藥歷系統、開立處方籤，上述應用及相關功能模組，建議未來增加於iMAS系統，會議初步共識，以7月即將試辦的遠距急性照護應用，指派醫管組針對初步研擬的給付方案(包含：給付項目、給付總額、給付天數)，邀請醫師及工研院，試算及確認實施可行性。 依據於今年7月1日即將實施的在宅急症照護試辦計畫之補助方案，協助估算醫療院所需支付的檢測醫材與資訊系統租賃費用，可以符合署內補助金額規劃，5/2提供試算內容予醫管組/綜合企劃組/張禹斌主秘內部討論之用，後續再與石署長報告。
 | Key Result | 與1家醫學中心，以個案為中心跨院所 / 跨科遠距會診符合國際FHIR / DICOM標準(資料交換)：醫資加密、不落地跨系統/跨機構授權調閱，建立規模化之實證典範。 結合居家醫療醫學會與在宅醫療醫學會、醫材、醫療資訊平台、醫療資訊服務業者，導入數位篩檢工具、復健處方、健康賦能等服務，完備解決方案生態體系，應用推動居家PAC/安寧病患之照護、疼痛管理與生理監控服務。 | 
Notes: 策略意涵、

## Slide 11: H組重大效益推動案例進度(2/3)
2 | 重大效益 |  | 發展/推動進度
智慧醫院 | Objective | 建置全國性符合國際醫資標準之部立醫院次世代醫資系統與服務，達健康資料互通性(Interoperability)，提升醫療照護去圍籬化、病患自主性。 | FY113次世代NIS系統亮點建構： 5/14拜訪嘉義慈濟診所參加行動護理APP發表記者會，以下記者會的摘要 《行動護理APP》是智慧醫療創新中心與護理部通力合作成果。 APP以護理核心作業為主軸的個人行動助理APP。功能整合：行動病歷(病人清單)、醫囑確認、語音及ChatGPT輔助護理紀錄（事件紀錄），工作清單、傷囗拍照上傳、行動給藥等行動化功能。 APP以護理人員為中心設計理念，提供工作提示、依時間序自動安排應執行的醫囑、隨時透過語音轉文字功能，立即記錄病人的事件，並以ChatGPT自動整理成護理紀錄，使用需求延伸至每一位護理人員，替代傳統上班時必需手寫、手抄夾板，把原本寫滿提醒註記的個人工作板夾改由數位化、自動化、視覺化、即時化的護理好幫手。 APP開發新的「行動給藥」功能，將給藥系統全面提升為「全」行動化，不受空間限制也可給藥，突破了病室空間狹窄，導致行動工作車無法推至床邊的限制，補足給藥安全的風險缺囗。 部醫病房demo驗證功能 5/22與慶生討論部醫/未來病房的導入情境功能與租賃細節，同時了解他們在EWS可以幫助的功能​。 5/23與研華討論部醫的建置需求，備料時間，軟硬整合時間等。
 | Key Result | 建置次世代住院護理資訊系統(NIS)，讓病人透過平台檢視處方紀錄，蒐集與檢視生理監測資訊與數據優化醫病過程、提升醫療準確度。 預計導入3家部立醫院(如部立台北醫院、部立桃園醫院、部立豐原醫院等)，實地場域驗證智慧病房系統穩定性、確效及成效，做為後續全台擴大應用之基礎。 | 
Notes: 策略意涵、

## Slide 12
3 | 重大效益 |  | 發展/推動進度
全齡照護與智慧健康 | Objective | 發展神經性疾病數位療法解決方案，推動建置全齡精準健康產業生態體系，設計與驗證多應用之創新服務模式。 | 服科中心執行院級競爭型前瞻(B領域)「巴金森氏症數位節律刺激復能方案」，以適性音樂節律動態耦合訓練作為本年度巴金森氏症(PD) 數位療法設計驗證方向，提升病患長期步態抗外部干擾的強健性，目標如下： 軟硬整合感壓鞋墊步態特徵萃取技術與外部節律(如聽覺，振動觸覺)刺激技術。 結合個人化復能音樂與動態節律拉伸及適性化步態音樂節律同步耦合訓練技術模組。改善PD病患跌倒風險30%。 醫學中心合作包含台大醫院(臨床實證)、中醫大(臨床實證)、光田醫院(眼球動作偵測)。 預計將方案推動導入國內物理治療所。 4/16 組長帶隊拜訪陽交大柯立偉及中榮神經內科方醫師；討論後續可合作方向如PD音樂節奏介入結合腦波驗證步態復能成效等。 5/9 與中國醫藥大學附設醫院蔡崇豪院長討論場域驗證合作方向；決定進一步驗證新的介入策略「適應性RAS」。以凍結步態(FOG)之PD個案為實驗對象，針對不同屬性之RAS技術驗證比較步態復能成效。目前進行IRB設計與場域執行規劃中。
 | Key Result | 針對神經性疾病(兒童過動症ADHD、高齡巴金森氏症PD)，應用數位檢測與影像偵測工具庫，發展軟硬整合之數位療法解決方案，臨床驗證技術及裝置之確效與可行性。 結合穿戴式裝置、影像感測裝置、醫療資訊平台、影音互動訓練內容等業者，與4家教學醫院合作，進行多中心(跨醫療院所、跨科別、跨場域(醫院vs.居家、機構vs.居家))臨床收案，驗證創新服務模式。 | 
H組重大效益推動案例進度(3/3)